## Tabelle1
Nr | Vorgangsname | Dauer | Vorgaenger
1 | Kick-Off Meeting | 1 | 0
2 | Rechtsberatung | 2 | 1
3 | Design & Struktur | 2 | 2
4 | Vorstellung Detailkonzept | 0 | 3
5 | Überprüfung und Anpassung | 2 | 4
6 | Fotos | 5 | 5
7 | Videos | 10 | 5
8 | 360° Fotos | 15 | 5
9 | Texte | 4 | 5
10 | Übersetzungen | 8 | 9
11 | Werbe-Materialien | 2 | 5
12 | Produktinformationen ergänzen | 3 | 6;7;8;10
13 | "Über Uns"-Texte erweitern | 2 | 10
14 | Händler/Benutzerkonto anpassen | 1 | 5
15 | Überarbeiten vorhandener Navigations-El. | 1 | 5
16 | Homepage: Search-Bar hinzufügen | 1 | 5
17 | Seite: Services / Download-Bereich | 7 | 11
18 | Seite: Händler-Standorte | 7 | 5
19 | Seite: Services / Einrichtungsberatung | 7 | 5
20 | Seite: Händler / B2B-Shop | 7 | 5
21 | Seite: Händler / AGBs | 3 | 5
22 | Seite: Händler / Neues von Ripos | 7 | 5
23 | Seite: Händler / Rabatt-Rechner | 7 | 5
24 | Seite: Händler / Ansprechpartne | 7 | 5
25 | Seite: Händler / PR-Material | 7 | 11
26 | Datenbank anpassen | 3 | 17;18;19;20;21;22;23;24;25
27 | Webhosting einrichten | 2 | 26
28 | Launch der Webseite | 1 | 6;7;8;9;10;12;13;14;15;16;27
29 | Befragung der Vertriebsabteilung | 3 | 28
30 | Usability Testing | 3 | 28
31 | Popup-Befragung | 5 | 28
32 | Newsletter-Befragung | 5 | 28
33 | Testphase | 3 | 29;30;31;32
34 | Schulung der Mitarbeiter | 7 | 33
35 | Fertigstellung und Abnahme | 0 | 34